# 代码智库项目结项报告

Analyzer Coder 代码与知识联合检索平台

交付版本  1.1.3    报告日期  2026年10月12日

结项范围  软件研发成果、功能验证和离线部署交付

# 一 项目概况与结项意见

代码智库已形成从项目接入、分支准备、代码索引、知识维护到联合检索、证据问答和来源追溯的完整软件主线，并支持无需接入代码的纯知识库项目。当前正式交付为 1.1.3，完整单镜像部署包已生成，镜像验收与包内外校验通过。

建议以当前已交付的软件功能、源码文档、专项测试和部署成果完成本阶段技术结项。原方案提出的业务效率指标、至少三个项目试点及完整业务全景仍需专项验证，不作为本次已经达成的结项成果。

## 建设背景

长期运行的业务系统经过多轮迭代，代码、设计约束、故障经验和接口说明分散存放，项目知识往往依赖少数人员。新人接手、现场排障和系统改造需要反复查找资料，且容易混用不同分支或不同时间的内容。

项目面向研发、测试、运维、实施及交接人员，围绕“找到实现、理解约束、核对来源”建设统一工作台，使代码证据与团队知识能够共同检索、持续维护，并为外部 AI 工具提供受控的项目上下文。

## 建设目标与当前边界

本阶段目标是建立代码与知识共同召回、分支版本可追溯、知识可治理、回答有引用、权限受控和可离线部署的基础能力。代码项目保留分支、提交及内容版本；纯知识库自动建立并选中 WORKSPACE 虚拟分支，直接开展知识维护和问答。

当前产品聚焦项目内的检索与知识协作。代码图谱提供静态结构和关系线索，不代表运行时调用链；系统不承担自动修改代码、自动发布审批或跨仓变更审查。

# 二 已交付的主要功能

| 能力领域 | 已实现成果 | 适用范围和使用约束 |
| --- | --- | --- |
| 项目接入 | 支持本地 Git、远程 Git、GitLab、ZIP，以及仅作为知识库使用的项目。 | 项目资料、成员权限和来源凭据统一管理；纯知识库不要求代码地址或凭据。 |
| 分支与版本 | 受管分支同步、内容索引、图谱准备及阅读上下文。 | 读取绑定项目、分支和内容版本；未准备时明确提示，避免静默借用默认分支。 |
| 代码索引 | 扫描和切分代码与文本资产，记录路径、符号及起止位置。 | 覆盖多种代码及配置文件；不同语言的静态分析深度存在差异。 |
| 联合检索 | 组合代码与已发布知识的关键词、相似度及可用向量通道，融合排序。 | 保留来源和检索诊断；语义检索需要配置可用的向量服务。 |
| 知识治理 | 标题、Markdown 正文、标签、附件、代码关联、修订历史和发布管理。 | 维护者录入草稿，管理者确认发布；草稿不进入有效问答证据。 |
| 知识可信性 | 共享范围、分支验证、来源漂移复核和历史恢复。 | 代码项目按分支判断适用性；纯知识库不执行代码版本验证。 |
| 草稿删除 | 仅允许具有管理权限的用户删除草稿；校验修订号和分支范围。 | 事务清理关联记录和向量，保留 Markdown 来源文件，支持再次生成知识。 |
| 证据问答 | 外部问答模型、本地证据模式、连续会话、引用及账号隔离历史。 | 配置了可用模型但尚未选择时推荐使用；已选模型不再重复推荐。 |
| 代码图谱与 MCP | 代码关系浏览、静态关联查询、只读 HTTP MCP 和 stdio 适配器。 | 工具调用校验令牌及项目读取权限；纯知识库隐藏代码图谱入口。 |
| 纯知识库 | 知识管理和知识问答两个业务入口，展示项目说明、统计和虚拟分支。 | 同一搜索框区分全部可见知识、已发布知识和草稿；已发布范围支持相关度检索。 |
| 平台管理 | 账号会话、项目权限、模型检测、后台任务、审计及部署维护。 | 外部模型由使用方配置；任务展示阶段、状态和失败信息。 |

## 两类项目的业务闭环

代码项目：接入代码 → 准备目标分支 → 建立索引 → 维护并发布知识 → 联合检索或问答 → 回到源码和知识原文。

纯知识库：创建项目 → 自动选中虚拟分支 → 新建并发布知识 → 在知识管理中检索 → 知识问答与引用核对。无需同步代码或建立代码索引。

# 三 技术实现与原计划对照

## 技术架构

| 层次 | 当前实现及职责 |
| --- | --- |
| 前端 | Vue 3、TypeScript、Vite、Pinia、Vue Router、Element Plus；提供管理、阅读、检索和问答工作台。 |
| 后端 | Java 17、Spring Boot、MyBatis；按接口、应用、领域、基础设施及后台任务组织业务。 |
| 数据与向量 | PostgreSQL 17、pgvector；保存业务数据、知识修订、阅读坐标和向量。 |
| 代码分析 | Git CLI 与 CodeGraph 1.6.0 原生组件；图谱产物绑定分支内容版本。 |
| 模型与工具 | 兼容 OpenAI 接口的聊天和 embedding 服务为可选增强；HTTP MCP 与 Node.js 适配器提供授权读取。 |
| 运行交付 | 一个 Docker 镜像包含前后端、数据库、代理和分析运行时；数据及配置由宿主目录挂载。 |

实现重点是证据一致性：检索、问答、源码与图谱共用明确的阅读范围；知识修订、分支验证和来源坐标用于判断适用性。外部模型超时、向量输入超限、共享节流及 429 重试等问题已纳入近期修订，基础检索仍可独立使用。

## 原里程碑的成果核对

| 原计划节点 | 当前可核对成果 | 结项判断 |
| --- | --- | --- |
| M1 2026-07-10 | 已实现代码扫描、片段索引、结构图谱、知识维护和仓库 Markdown 来源生成。 | 核心基础具备；不能据此认定通用接口、数据库对象与业务知识均已自动完整抽取。 |
| M2 2026-07-31 | 已实现向量增强检索、证据问答、来源引用、模型配置及降级路径。 | 软件主线已交付；真实模型的效果和业务质量仍需独立评测。 |
| M3 2026-08-31 | 已实现代码关系图谱与项目工作台，新增纯知识库模式并完成离线发布。 | 代码结构可浏览；完整业务全景与至少三个项目试点尚无完成证据。 |

上述日期为原文计划节点，不作为实际完成日期。现行实现使用 pgvector 而非原方案中的 Qdrant，代码分析通过 CodeGraph 集成；当前未交付 SVN 接入、Wiki 同步或任意 Word/PDF 附件的正文解析。技术路线调整不等同于这些扩展目标已经完成。

# 四 验证结果与价值目标

## 已记录的工程验证

| 时间与对象 | 结果 | 验证边界 |
| --- | --- | --- |
| 2026-10-11 纯知识库后端 | 全量 *Test 共 382 项，失败 0、错误 0，11 项按环境条件跳过。 | 历史专项记录；跳过项不能记为通过，报告编写时未重跑全量。 |
| 2026-10-11 独立数据库链路 | 知识库创建、草稿隔离、发布、检索、本地连续问答、历史和权限隔离通过。 | 使用隔离 PostgreSQL/pgvector；另验证既有代码准备流程。 |
| 2026-10-11 前端回归 | 当时全量 47 个文件、202 项通过；后续整合专项 7 个文件、55 项通过。 | 分别为当时全量和后续专项，不相加为同一轮结果。 |
| 2026-10-11 知识删除修订 | 删除及上下文路由边界相关后端 21 项测试通过。 | 包括真实拦截器参与的 HTTP 控制器回归。 |
| 2026-10-12 1.1.3 构建 | 重新安装前端依赖、类型检查和生产构建通过；后端 clean package 通过。 | 后端此次打包使用 -DskipTests，功能依据上述专项记录。 |
| 2026-10-12 镜像与发布包 | 真实容器初始化、登录、知识删除级联、pgvector、CodeGraph、MCP、重建持久化通过。 | 本机 Linux 容器验收；解压后的 7 个载荷文件及压缩包 SHA-256 均通过。 |

## 原价值指标的达成情况

| 价值目标 | 原设定目标 | 当前判断及后续取证 |
| --- | --- | --- |
| 项目接手 | 从 2～4 周降至 1～3 天，熟悉周期缩短 80% 以上。 | 已提供统一查询和图谱能力；需同等复杂度项目的前后对照数据。 |
| 故障定位 | 定位耗时不超过 20 分钟，效率提升 70% 以上。 | 已提供证据查询与来源追溯；需真实故障样本和计时记录。 |
| 知识沉淀 | 形成统一知识库，知识覆盖率达到 90% 以上。 | 知识库机制已交付；需先定义应覆盖知识清单及覆盖率分母。 |

现有评测集含 47 条检索、26 条问答样本。配置目标为 Recall@10 ≥85%、引用覆盖率 ≥95%、陈述支持率 ≥90%、P95 延迟 ≤5000 毫秒。这些是质量门槛，样本结构校验或功能测试通过均不能替代质量实测达标结论。

现有记录仍有全库 Java 格式检查未通过、前端较大分包提示等工程改进项；修改文件的专项检查通过。上线前还需在目标环境完成真实远端来源、外部模型、安全配置和容量验证。

# 五 发布交付与运行移交

正式版本由根目录 VERSION 统一管理。本次交付为 linux/amd64 完整单镜像 analyzer-coder:1.1.3，发布目录和压缩包均位于 release/，不包含业务数据、生产配置或密钥。

| 交付项 | 位置或内容 |
| --- | --- |
| 完整离线包 | release/analyzer-coder-docker-1.1.3.tar.gz |
| 包外校验文件 | 同名 .tar.gz.sha256，校验完整压缩包。 |
| 镜像与启动入口 | 包内 image.tar、analyzer.sh、analyzer.ps1。 |
| 编排与版本信息 | 包内 compose.yaml、image.env、MANIFEST.json。 |
| 部署说明与包内校验 | 包内 README.md、SHA256SUMS。 |
| 研发与验证资产 | backend/、frontend/、mcp-server/、evaluation/、scripts/、deploy/ 及 docs/。 |

压缩包 SHA-256

3618a6d22a4a205b3db972d40a0c35b4
ae73d0bc3e3ec1d290abb767cdd78739

## 首次安装与维护要求

目标服务器需具备 x86_64 架构、Docker 和 Compose。核对校验和并解压后，执行 bash analyzer.sh start 或 pwsh -File analyzer.ps1 start；首次启动自动初始化数据库和缺失配置，默认通过服务器 18081 端口访问，管理员初始密码从安装目录配置读取。

宿主 data/ 挂载至容器 /data，config/ 只读挂载至 /config；配置、密码及主密钥在安装目录保管。维护人员按随包说明执行状态检查、日志排查、重启和备份，验证数据与密钥可恢复。向量和问答服务由使用方配置并检测可用性。

## 移交核对事项

移交时应归档源码、当前工作区变更、部署包、MANIFEST、校验文件和测试记录。MANIFEST 记录的基础提交为 20715f434ee74b37b5d1984a9b06dd2f9d4e2220，sourceDirty 为 true，说明镜像包含提交之外的工作区修改，源码归档须覆盖这些修改。

运营移交应明确系统管理、项目维护和知识发布责任，完成账号权限与模型配置检查，并在目标服务器验证访问策略、备份恢复和持续运行。技术包验收不替代业务试点验收。

# 六 结项结论与后续安排

## 阶段结项结论

代码智库已交付代码与知识联合检索、版本化阅读、知识治理、证据问答、代码结构图谱、受控 MCP 接入及完整离线部署能力。纯知识库模式补齐了无代码场景的知识维护路径；虚拟分支、模型推荐和页面入口整合已纳入 1.1.3 正式交付。

现有源码、专项验证及真实容器验收能够支持本阶段软件研发和部署成果归档。建议按当前已实现范围完成技术结项，业务收益、完整业务全景和多项目推广单独组织评估，以实际记录确认成效。

## 后续工作优先级

| 优先级 | 事项 | 完成判据 |
| --- | --- | --- |
| 近期 | 选择至少三个代表项目开展试点，覆盖接手、排障和知识维护场景。 | 形成项目清单、基线、操作记录和使用反馈，对原价值指标逐项评估。 |
| 近期 | 补齐外部问答与向量服务、远端 Git/GitLab、目标服务器及容量验收。 | 保存可复现的联调、性能和恢复演练记录。 |
| 中期 | 执行检索与问答质量评测，完善任务监控、前端分包和工程规范。 | 输出样本结果、质量指标和问题整改记录，避免仅以单测替代效果评价。 |
| 按需 | 纯知识库在同一项目接入代码；附件正文解析、Wiki/SVN 等扩展。 | 先明确数据保留、权限和检索规则，再实施并专项验收。 |

## 主要依据与核对入口

原始建设目标与里程碑  docs/代码智库.docx

产品范围与业务流程  README.md 及 docs/01-product-overview.md

知识生命周期及删除  docs/07-knowledge-management.md

检索 问答与图谱  docs/06-unified-retrieval.md 及 docs/08-qa-and-codegraph.md

纯知识库现行范围与验证  docs/plans/knowledge-only-requirements.md 及 knowledge-only-design.md

历史工程验证  docs/14-verification-baseline.md

本轮发布记录  docs/release-policy.md 及 .runtime/build-release-1.1.3.log

交付清单与安装依据  release/analyzer-coder-docker-1.1.3/ 内 MANIFEST.json README.md 和 SHA256SUMS

评测样本与门槛  evaluation/manifest.json 及 evaluation/thresholds.json